## Arkusz1
Przedmiar robót na zadanie: Usuwanie szkód powodziowych- Remont stopnia i murów oporowych rzeki Kwisa w km 118+500 w m. Orłowice, gm. Mirsk
Lp. | Zakres robót | Jedn. | Ilość jedn. | cena jedn. | Wartość
I | ZAPLECZE BUDOWY I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | Zaplecze budowy (organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, wykonanie, utrzymanie i likwidacja dróg dojazdowych, wykonanie dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu robót ) | kpl. | 1
2 | Roboty pomiarowe | kpl. | 1
3 | Ekspertyza geotechniczna | kpl. | 1
4 | Wycinka drzew z karczowaniem | szt. | 15
5 | Nadzór przyrodniczy i ichtiologiczny w okresie wykonywania robót w korycie rzeki | kpl. | 1
6 | Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń ( przegród )przed dostaniem się substancji szkodliwych dla ichtofauny w rzece | kpl. | 1
II | ROBOTY ZIEMNE
1 | Zasypanie pospółką wyrwy na posesji ( dowóz, taczkowanie , przerzut ) | m3 | 2
2 | Roboty ziemne wraz z wywozem rumoszu z usunięcia łachy na odległość do 5,0 km, wraz z niezbędnymi robotami ( przerzut urobku) | m3 | 150
III | ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1 | Wykonanie podbudowy fundamentowej ( podbice fundamentu )wraz z robotami towarzyszącymi w tym między innymi wykop pod budowle, odwodnienie wykopu, wykonanie drenażu, dozbrojenie konstrukcji przypory stalą | m3 | 67.5
2 | Wykonanie narzutu z kamienia ciężkiego w dnie | m3 | 72
3 | Grodze ziemne, rurociągi tymczasowe odwodnienie wykopów - pompowanie | kpl. | 1
13 | Wykonanie bruku z kamienia w dnie na zaprawie cementowej + spoinowanie | m3 | 27
4 | Uzupełnienie ubytków w konstrukcji stopnia i wypadu (wraz z robotami towarzyszącymi) | m3 | 10
5 | Wykonanie kamienno-betonowej konstrukcji gurtów (wraz z robotami towarzyszacymi w tym między innymi wykop pod budowle, odwodnienie, zamocowanie kotew i zasypanie z zagęszczeniem gruntu warstwami) | m3 | 10.2
6 | Wykonanie drewnianych krawędzi gurtów z krawędziaków o wymiarach min.25x25 cm szt. 16 wraz z mocowaniem kotwami stalowymi i innymi robotami towarzyszącymi | m3 | 1.07
IV | ROBOTY PORZĄDKOWE
1 | Roboty porządkowe oraz towarzyszące w obrębie prowadzonych prac. | m2 | 1000
| RAZEM |  | netto
brutto
Sporządził: Marian Słowik